## Slide 1: ĐĂNG KÝ BẢO HỘ NHÃN HIỆU CÁC CƠ SỞ NQH
Đề xuất quyết định | Ngày 14/08/2026
Người trình bày: Nguyễn Hoàng Ngọc Thy

## Slide 2: 1. Mục tiêu & bối cảnh
Bảo vệ tài sản thương hiệu trước khi mở rộng chuỗi.
NQH có 8 thương hiệu/cơ sở; nhiều thương hiệu có kế hoạch chuỗi hóa 2026.
Rủi ro: bị đối thủ/cá nhân đăng ký nhãn hiệu trước.
Tư vấn luật sư: một số tên dính yếu tố mô tả hoặc tương tự nhãn hiệu đã bảo hộ.

## Slide 3: 2. Lưu ý quan trọng — Thương hiệu Nhật Quang
Nhãn hiệu 'Nhật Quang' đã có bên khác đăng ký bảo hộ tại Việt Nam.
NQH (Holding) và NQDL không thể đăng ký/bảo hộ tên này.
Các cơ sở chỉ tập trung bảo hộ thương hiệu con.
Cần kiểm tra: logo/khẩu hiệu thương hiệu con không xâm phạm nhãn hiệu đã được bảo hộ.

## Slide 4
3. Phương án cho từng thương hiệu
Thương hiệu | Phương án đề xuất | Lý do
Airdream | Research (2 triệu), nếu clear thì đăng ký chữ + logo | Có khả năng đăng ký, cần kiểm tra trùng/gần giống
Buôn Kơ Lang | Research (2 triệu), nếu clear thì đăng ký chữ + logo | Cần kiểm tra yếu tố địa danh
Pizza Gập | Đăng ký quyền tác giả logo + brainstorm tên thay thế | Tên gần 'Gấp' đã bảo hộ
Một Bữa Thơm | Đăng ký quyền tác giả logo + tên thương mại phụ | Tên mang yếu tố mô tả
Mâm Cơm | Đăng ký quyền tác giả logo + tên thương mại phụ | Tên mang yếu tố mô tả
The Kupid | Tạm hoãn | Chưa định hướng chuỗi

## Slide 5
4. Dự toán chi phí
Hạng mục | Số lượng | Đơn giá (VND) | Thành tiền (VND)
Đăng ký nhãn hiệu (đã gồm nộp, theo dõi, báo cáo) | 5 thương hiệu | 1.360.000 | 6.800.000
Research chuyên sâu tại Cục SHTT | 2 thương hiệu | 2.000.000 | 4.000.000
Tổng dự toán |  |  | 10.800.000

## Slide 6
5. Timeline đề xuất
Ngày | Việc làm | Owner
15/08 | Nhận báo giá chi tiết từ luật sư | Thy
18/08 | Ký hợp đồng + research Airdream, Buôn Kơ Lang | Thy
18/08 | Thu thập logo AI/EPS/PNG 3 thương hiệu | Anh Bảo + GM
20/08 | Gửi đăng ký quyền tác giả logo | Thy
25/08 | Brainstorm tên thay thế + báo cáo tiến độ | Thy + Anh Bảo
27/08 | Hoàn tất kế hoạch truyền thông / tái định vị | Thy + Marketing

## Slide 7: 6. Các điểm cần quyết định
1. Phê duyệt danh sách ưu tiên: Airdream, Buôn Kơ Lang research; Pizza Gập, Một Bữa Thơm, Mâm Cơm đăng ký logo; The Kupid tạm hoãn.
2. Phê duyệt dự toán: 10.800.000 VND (chưa gồm đổi tên / tái định vị).
3. Phương án tên mô tả/tương tự: chỉ đăng ký logo, hay brainstorm tên thay thế?
4. Phân công: Thy đầu mối luật sư; Anh Bảo phối hợp GM; Sếp Tài phê duyệt chi phí và đổi tên.

## Slide 8: XIN CẢM ƠN
Sau buổi họp sẽ tổng hợp kết luận và gửi action items trong 30 phút.